## Arbeitspakete
Projekt: Finanzappli
Code | Titel der Aufgabe (Bezeichnung) | Beschreibung der Aufgabe (möglichst spezifisch / konkret) | Ergebnisse und Ziele (mit Abnahmekriterien) | Status | Verantwortliche Person | Benötigte Ressourcen | Aufwand (Stunden) | Aufwand (CHF) | Start Datum | Ende Datum | Voraussetzungen (Arbeitspakete) | Abhängigkeiten (Arbeitspakete)
A1.1 | Hauptadresse Reservieren | Für die DNS eine Hauptadresse definieren. Dies wird der Hauptzugang der Website sein | Eine Hauptadresse. Z.b: "www.Finanzappli.ch" | FERTIG | Luka | Schulhosting-adresse (Person) | 0.5 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | - | A1.2, A2,2
A1.2 | Aliasadresse Reservieren | Für die DNS und Hauptadresse noch aliasen definieren. Besserer Zugang zur Website | Z.b: "www.Finanzappli.de" oder "www.finanzapplii.ch" | FERTIG | Luka | Schulhosting-adresse (Person) | 0.5 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | A1.1 | A1.1
A2.1 | Projekt Vorbereiten | Verschiedene Technische Details werden umgeändert. Das Projekt wird so vorbereitet, dass es auf ein anderes Gerät funktionieren soll. Es muss auch noch herausgefunden werden, wie man die Website mit dem Backend hochgeladen werden kann. | Die Website ist vollständig bereit um auf den Hostingserver hochgeladen zu werden. | Offen | Khalil | Schulhosting-adresse (Person) & Schulhosting-Server | 1 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | A1.1 sowie alle B und C packete | A2.1
A2.2 | Projekt Hosten | Das Projekt soll vollständig auf die Website online gestellt werden und über die Hostingadresse erreicht werden. Dabei soll ebenfalls das Backend verbunden werden. | Die Website ist vollständig hochgeladen und mit dem Backend verbunden. Die | Offen | Khalil | Schulhosting-adresse (Person) & Schulhosting-Server | 1 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | A2.1 | A2.1
B1.1 | Seiten festlegen (Planen) | Die Website wird mithilfe von einem Mockup vollständig geplant. Dazu gehört das Design wie auch die Funktionen. Gleichzeitig wird mithilfe in ein Word Dokument erfasst wie viele Unterseiten die Website hat und was die einzelnen Unterseiten beinhalten. | Die Anzahl der Unterseiten in ein Word/pdf Dokument eingetragen und das Mockup im selben Dokument hinzugefügt. Das Mockup stellt die ganze Website dar und all die Groben und Feinen Designentscheidungen. | Offen | Zoé | nichts | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | - | B1.2
B1.2 | HTML-Struktur festlegen | Der HTML-Code wird entsprechend der vorherigen besprechungen über die Seitenzahl der Website verfasst. | Die Website ist mit dem HTML-Code erstellt. Design ist noch nicht implemetiert, deshalb ist das Resultat eine "kahle" Website mit Text, Boxen und Knöpfe. | Offen | Zoé | nichts | 4 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | B1.1 | B2.2
B2.1 | Funktionen definieren | Die jeweiligen Funktionen werden definiert und konkreter geplant. Dazu gehören wo es eingesetzt wird, wie es verwendet werden soll und es wird ebenfalls angeschaut, warum es für die Website wichtig ist. | Konkrete entwurfe der jeweiligen Funkionen in ein Word Dokument. Dabei soll stehen wo es eingesetzt wird und warum. | FERTIG | Luka | nichts | 2 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | -
B2.2 | Funktionen implementieren | Die konkreten Funktionen werden mithilfe von Javascript implementiert. Dabei sollten alle Angaben im Dokument umgesetzt werden. | Die Funktionen funktionieren und werden mithilfe von Tests auf deren funktionalität geprüft. | Offen | Luka | nichts | 4 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | B2.1 | -
B2.3 | Mit Backend verbinden | Die Website wird mit dem Backend in Docker und deren Datenbank verbunden. Die Website soll dann über den Backend mit der Test-Datenbank kommunizieren können. | Daten werden in der Test-Datenbank von der Website aus gespeichert und aus der Test-Datenbank wieder aufgerufen. | Offen | Luka | nichts | 2 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | - | C1.4
B3.1 | Konkretes Farbkonzept | Farbschema wird definiert. Danach sollte eine Skizze erstellt, oder gleich ein Mockup von der Website erstellt werden. Das Farbkonzept soll in ein Word Dokument stehen und das Mockup wird via Figma erstellt. | Ergebniss soll ein konkretes Farbkonzept als Word/PDF Datei. Dazu ein Mockup via Figma erstellt und entweder als Bild jedem freigegeben oder via Figma freigegeben. | Offen | Zoé | nichts | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | - | B3.2
B3.2 | Implementierung CSS-Code | Design der Website umsetzen. Die Website sollte den Mockup so nah wie möglich ähneln. Einzelne Abweichungen möglich. | Die Website ist Fertig, jedoch ohne Funktionen. Das Design wurde nach dem Mockup umgesetzt. | Offen | Zoé | nichts | 4.5 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | B3.1 | C1.2
C1.1 | ERD/ERM Diagramm | Ein Eintity-Relationship-Model / Entity-Relations Diagram wird erstellt. Dieses Diagramm soll die Datenbank komplett darstellen. Es werden alle Tabellen und deren Verbindungen untereinander, sowie alle Datentypen erfasst. Dieses Diagramm dient letztendlich als der Plan für die Datenbank. Wie das Diagramm erstellt wird ist frei, jedoch wird Draw.io bevorzugt. Es muss jedoch als Tabellenformat erstellt werden (Die Namen, Ids, etc. sowie Datentypen müssen sehbar sein). | Die Diagramme werden als jeweilige Dateien zur verfügung gestellt. Darin sollen alle konkreten details über die Datenbank sichtbar sein. Dazu gehören die einzelnen Verbindungen, abhänigkeiten und Datentypen. Die Diagramm-Datei ist als Bild-Datei zur verfügung gestellt. | Offen | Khalil | nichts | 1.5 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | - | C1.2
C1.2 | Tabellen erstellen (SQL) | Die Datenbank wird mithilfe des ERM/ERD erstellt. Die Datenbank soll strikt nach den vorgaben im Diagramm gemacht werden. Jegliche veränderungen der Datenbank in der Zukunft muss dem Team gemeldet werden. | Die Datenbank soll am ende alle benötigten Tabellen und verbindungen mithilfe von SQL. Die ganze Datenbank und die jeweiligen Tabellen sind mit der Struktur der Diagramme aufgebaut. | Offen | Berat | nichts | 1.5 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | C1.1 | C1.1
C1.3 | Tabellen füllen mit Testdaten | Die Tabellen in der Datenbank werden mit mehreren testdaten befüllt. Dies dient zur vorbereitung für die jwweiligen Verbindungstests. | Die Testdaten werden mithilfe von DQL Queries abgefragt um deren verfügbarkeit zu testen. | Offen | Khalil | nichts | 0.5 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | C1.2 | C1.2
C1.4 | Datenbank Verbinden | Die Datenbank wird via den Backend (Docker) mit der Website verbunden. | Die Datenbank wird erfolgreich mit der Website via dem Backend verbunden. Die Website kann daraufhin die Testdaten der Datenabank zugreifen und bearbeiten. | Offen | Khalil | nichts | 1 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | C1.3 | B2.3
C2.1 | Hashing | Die Hashingfunktion wird im Backend erstellt. Die Hashing Funktion wird genutzt, um Passwörter sicher zu verschlüsseln. Anstatt die Passwörter wird nur der Hash aufbewahrt. | Die Hashingfunktion ist im Backend implementiert und wird mithilfe von Beispiel Passwörtern getestet. | Offen | Berat | nichts | 1 | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | - | -
C2.2 | CRUD Operationen | Create, Read, Update & Delete funktionen werden implementiert. Sodass mithilfe von denen eine erfolgreiche verbindung zwischen dem Frontend-Teil der Website via den Backend-Teil mit der Datenbank erstellt wird und die jeweiligen abfragen funktionieren. | Die jeweiligen CRUD anfragen werden so implementiert dass die jeweiligen Test Anfragen funktionieren. | Offen | Khalil | nichts | 0.5 | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | C1.2, C1.3 & C1.4 | C 1.3 & C 1.4
Formulas:
Ende Datum = [Start Datum]+7
Ende Datum = [Start Datum]
Start Datum = [Ende Datum, row above]

## Gantt Diagramm
Projekt: Finanzappli |  |  |  | 1
| 2 | 10 | 11
Code | Bezeichnung | Start Datum | Ende Datum | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05
A1.1 | Hauptadresse Reservieren | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0
A1.2 | Aliasadresse Reservieren | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0
B1.1 | Seiten festlegen (Planen) | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 0 | 0
B1.2 | HTML-Struktur festlegen | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1 | 0 | 0
B2.1 | Funktionen definieren | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 1 | 1 | 0 | 0
B2.2 | Funktionen implementieren | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1 | 0 | 0
B2.3 | Mit Backend verbinden | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 1 | 0
B3.1 | Konkretes Farbkonzept | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0
B3.2 | Implementierung CSS-Code | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 0 | 1 | 1 | 0
C1.1 | ERD/ERM Diagramm | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1 | 0 | 0
C1.2 | Tabellen erstellen (SQL) | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 0 | 1 | 1 | 0
C1.3 | Tabellen füllen mit Testdaten | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 1 | 0
C1.4 | Datenbank Verbinden | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 1 | 0
C2.1 | Hashing | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 1 | 1
C2.2 | CRUD Operationen | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Earned Value Analysis
Projekt: Finanzappli |  |  | Stichdatum |  | 2022-05-05 |  | 15 | 100 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | Actual Value |  |  | Planned Value |  |  | Earned Value
Code | Bezeichnung | Status | Geschätzte Stunden | Geschätzte CHF | Start Datum | Ende Datum | Tatsächliche Stunden | Tatsächliche CHF | Geplanter Fertigstellungsgrad | Geplante Stunden | Geplante CHF | Tatsächlicher Fertigstellungsgrad | Erarbeiteter Stundenwert | Erarbeiteter CHF-Wert
A1.1 | Hauptadresse Reservieren | FERTIG | 0.5 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2 | 20 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.5 | 0
A1.2 | Aliasadresse Reservieren | FERTIG | 0.5 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 85% | 0.425 | 0
B1.1 | Seiten festlegen (Planen) | Offen | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 4 | 80 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 0
B1.2 | HTML-Struktur festlegen | Offen | 4 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 60% | 2.4 | 0
B2.1 | Funktionen definieren | FERTIG | 2 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 50% | 1 | 0
B2.2 | Funktionen implementieren | Offen | 4 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
B2.3 | Mit Backend verbinden | Offen | 2 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 40% | 0.8 | 0
B3.1 | Konkretes Farbkonzept | Offen | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
B3.2 | Implementierung CSS-Code | Offen | 4.5 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-29 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
C1.1 | ERD/ERM Diagramm | Offen | 1.5 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
C1.2 | Tabellen erstellen (SQL) | Offen | 1.5 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-29 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
C1.3 | Tabellen füllen mit Testdaten | Offen | 0.5 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
C1.4 | Datenbank Verbinden | Offen | 1 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
C2.1 | Hashing | Offen | 1 | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
C2.2 | CRUD Operationen | Offen | 0.5 | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Formulas:
Start Datum = IF([Code]="","",VLOOKUP([Code],Arbeitspakete!$A3:M999,F2,FALSE))
Ende Datum = IF([Code]="","",VLOOKUP([Code],Arbeitspakete!$A3:M999,G2,FALSE))